## Sheet1
Registro de cambios
[5 empty] | Impacto |  |  | Fechas
# | Fecha | Solicitante | Descripción | Alcance | Costo | Tiempo | Aprobado | Plan actualizado | Cerrado | Observaciones
1 | 2021-10-10 | Mario Velásquez | Cambio en cronograma debido a predicción optimista sobre duración de PBI relacionado a toma de fotografía dentro de la aplicación, se requiere retirar del sprint actual. | Requerimiento funcional | bajo | 16 horas | Sí | 2021-10-11 | 2021-10-11
2 | 2021-10-12 | Alba Rosina Sagastume Muralles | Por motivos de seguridad, se tiene que crear una funcionalidad para que los usuarios se puedan autenticar previo a usar cada una de las páginas que están creando. Si la persona no tiene usuario, debe aparecer una opción para crear un usuario nuevo. Si la persona no recuerda su contraseña, no se le dará la opción de recuperarla. | Requerimiento no funcional | Alto | 36 horas | No | 2021-10-12 | 2021-10-12 | Se habló con la solicitante del cambio y se planteó una alternativa que fue aceptada por la solicitante y los miembros del equipo
3 | 2021-10-12 | Alba Rosina Sagastume Muralles | Agregar la opción de compartir los resultados en Facebook, Twitter o WhatsApp. | Requerimiento funcional | Medio | 16 horas | Sí | 2021-10-12 | 2021-10-12
4 | 2021-10-12 | Alba Rosina Sagastume Muralles | Por motivos de seguridad, se implementará reCAPTCHA versión 3 | Requerimiento no funcional | Alto | 36 horas | No | 2021-10-12 | 2021-10-12
5 | 2021-10-28 | Equipo de desarrollo | Envio de correos electrónicos hacía la misma persona, no enviar a través de correo coorporativo | Requerimiento funcional | Bajo | 2 horas | Sí | 2021-10-28 | 2021-10-28
6 | 2021-10-29 | Mario Velásquez | Cambio de versión de reCAPTCHA de versión 3 hacía 2 dado que la primera se encuentra en beta para el uso que se necesita en el proyecto | Requerimiento no funcional | Bajo | 3 horas | Sí | 2021-10-29 | 2021-10-29