## Información de proyecto
Nombre de proyecto: | Parentesco Familiar
ID de proyecto: | [C6DEDC40E6E]
Involucrados/Interesados:
Mario Estuardo Gómez Orellana | Jefe de equipo de desarrollo
Alba Rosina Sagastume Muralles | Principal interesada del proyecto
José Eduardo Tejeda León | Project Director
Mario Andrés Velasquez Banaay | Project Manajer
Fecha de entrega de proyecto: | 2021-11-02

## Riesgos identificados
Planificación de riesgos
Roles y responsabilidades
| Rol |  | Responsabilidades
| Jefe de equipo de desarrollo (Mario Estuardo Gómez Orellana) |  | Reporte mensual sobre estatus de plataformas utilizadas para desplegar la aplicación en cuanto a costos se refiere, deshabilitar las plataformas utilizadas mientras no se esté desarrollando la aplicación para evitar costos adicionales (firebase, servicios de Azure)
| Project Director (José Eduardo Tejeda León) |  | Asignación de presupuesto destinado a gastos del aplicativo y monitoreo de los mismos, aplicación de medidas correctivas de alto impacto cuando se presenten riesgos y definición de medidas correctivas para riesgos identificados
| Project Manager (Mario Andrés Velasquez Banaay) |  | Monitoreo de status general de proyecto, fechas de entrega, gestión de cambios de patrocinadores, progreso de equipo de desarrollo y escalar cambios a project Director de ser necesario
Financiamiento |  |  | El financiamiento para gastos del aplicativo será brindado por el jefe de equipo de desarrollo, utilizando créditos de Azure para estudiante
Identificación de riesgos:
| No. | Riesgo |  | Responsable
| 1 | Necesidad de implementar base de datos incrementando así el costo del proyecto |  | Project Manager
| 2 | Cambio en tecnologías de desarrollo por falta de funcionalidades en las seleccionadas |  | Jefe de equipo de desarrollo
| 3 | Escasez de recursos económicos debido a costos no contemplados |  | Project Director
| 4 | Corrupción del alcance |  | Project Director
| 5 | Bajo desempeño de equipo de desarrollo |  | Jefe de equipo de desarrollo
| 6 | Contratiempos operativos |  | Project Manager
| 7 | Fallas de seguridad en la aplicación |  | Jefe de equipo de desarrollo

## Análisis Cualitativo
Análisis Cualitativo
[7 empty] | No. | Riesgo | Responsable | Probabilidad | Impacto | Probabilidad vs Impacto
Probabilidad | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1 | Necesidad de implementar base de datos incrementando así el costo del proyecto | Project Manager | 6 | 6 | 36
| 8 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 2 | Cambio en tecnologías de desarrollo por falta de funcionalidades en las seleccionadas | Jefe de equipo de desarrollo | 4 | 8 | 32
| 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 3 | Escasez de recursos económicos debido a costos no contemplados | Project Director | 4 | 10 | 40
| 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 4 | Corrupción del alcance | Project Director | 2 | 10 | 20
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 5 | Bajo desempeño de equipo de desarrollo | Jefe de equipo de desarrollo | 4 | 10 | 40
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | Contratiempos operativos | Project Manager | 2 | 8 | 16
|  | Impacto |  |  |  |  | 7 | Fallas de seguridad en la aplicación | Jefe de equipo de desarrollo | 2 | 10 | 20

## Análisis Cuantitativo
Análisis Cuantitativo
No. | Riesgo | Probabilidad | Impacto (USD) | Valor financiero
1 | Necesidad de implementar base de datos incrementando así el costo del proyecto | 6 | 5 | 30
2 | Cambio en tecnologías de desarrollo por falta de funcionalidades en las seleccionadas | 4 | 35 | 140
3 | Escasez de recursos económicos debido a costos no contemplados | 4 | 10 | 40
4 | Corrupción del alcance | 2 | 45 | 90
7 | Fallas de seguridad en la aplicación | 2 | 15 | 30

## Respuesta a riesgos
No. | Riesgo | Responsable | Plan de acción (Respuesta)
1 | Necesidad de implementar base de datos incrementando así el costo del proyecto | Project Manager | Aceptar el riesgo y contar con una reserva de al menos 60 dólares en Azure para suplir el servidor de base de datos y la base de datos como tal
2 | Cambio en tecnologías de desarrollo por falta de funcionalidades en las seleccionadas | Jefe de equipo de desarrollo | Evitar, debe evaluarse a profundidad con el equipo de desarrollo las diferentes tecnologías disponibles para lograr el desarrollo y tomar una decisión con base a un análisis que involucre costos, funcionalidad y habilidad del equipo
3 | Escasez de recursos económicos debido a costos no contemplados | Project Director | Mitigar, debe priorizarse la reducción de costos explorando tecnologías que sean gratuitas o bien con costos fijos reducidos, de no ser posible debe asignarse un presupuesto de reserva en caso se tenga un cálculo erróneo de los costos de cada plataforma
4 | Corrupción del alcance | Project Director | Evitar, debe tenerse contacto con los patrocinadores e interesados del proyecto así como con el equipo de desarrollo para garantizar una misma visión del producto y que esta esté aterrizada acorde a los objetivos del proyecto
5 | Bajo desempeño de equipo de desarrollo | Jefe de equipo de desarrollo | Mitigar, definir horarios de trabajo y apegarse a lo planeado en cada iteración durante el desarrollo del proyecto, en caso algún miembro del equipo no se encuentre disponible deberá re distribuirse la carga de trabajo.
6 | Contratiempos operativos | Project Manager | Aceptar, debido a que todos los miembros del equipo se encuentran laborando y cursando más asignaturas deberá tenerse en cuenta cambios en cuanto a días de trabajo, siempre cumpliendo con los entregables para cada iteración.
7 | Fallas de seguridad en la aplicación | Jefe de equipo de desarrollo | Mitigar, deberán buscarse nuevas alternativas en caso la seleccionada no sea lo suficientemente segura para así asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación.